PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Hoàng Anh Vũ | Mã sinh viên | B25DTCN316 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình: Velocity = (22+26+24+24)/4 = 24SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường và Capacity Sprint 5, số SP cam kết: - Capacity bình thường (6 Developers, 10 ngày làm việc): 6 x 10 = 60 (người-ngày) - Capacity của Sprint 5 - Tổng capacity ban đầu: 60 (người-ngày) - Nghỉ lễ (cả đội nghỉ 1 ngày): 6 x 1 = 6 (người-ngày) - Nhân sự nghỉ phép (1 Developer nghỉ 4 ngày): 1 x4 = 4 (người-ngày) - Capacity thực tế Sprint 5: 60 - 6 - 4 = 50 \người-ngày) Số SP đội nên cam kết: Vì capacity giảm còn 50/60 so với bình thường ( 83.3%), đội quy đổi số SP cam kết dựa trên Velocity trung bình: 24 x (50/60)= 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP |  Chọn các story: C1 (5 SP - Must), C2 (8 SP - Must), C3 (5 SP - Must) và C4 (3 SP - Should). (Chọn tuần tự theo độ ưu tiên MoSCoW và tuân thủ ràng buộc phụ thuộc C2 cần C1, C3 cần C2).  Tổng SP: 5 + 8 + 5 + 3 = 21SP bám sát mức cam kết 20 SP). |
| Sprint Goal |  Sprint Goal: Hoàn tất luồng đặt hàng cốt lõi từ giỏ hàng, thanh toán khi nhận hàng (COD) và cho phép khách lưu địa chỉ giao hàng tiện lợi. |
| Lý do lựa chọn | Giải thích: Đưa toàn bộ các hạng mục cốt lõi Must (C1, C2, C3) để đáp ứng nghiệp vụ quan trọng nhất, đồng thời thêm C4 để nâng cao trải nghiệm người dùng trong giới hạn capacity 50 người-ngày của Sprint 5. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI màn hình xác nhận thanh toán COD | UI/UX | 4 giờ |
| Lập trình API xử lý lưu đơn hàng chọn hình thức COD vào CSDL | Development | 8 giờ |
| Viết Test Case và kiểm thử chức năng thanh toán COD | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công 3 Task | 3 nhóm (UI/UX, Development, Testing) | 16 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | a) Biểu đồ A: - Số SP còn lại thực tế tại ngày 4 là 23 SP, trong khi theo lý tưởng là 14,4 SP. - Chênh lệch: 23 - 14,4 = 8,6 SP - Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ so với kế hoạch). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | b) Biểu đồ A - Dấu hiệu bất thường và rủi ro: - Dấu hiệu: Từ ngày 0 đến ngày 4, đường thực tế đi ngang (giảm rất chậm từ 24 xuống 23 SP). - Rủi ro: Công việc bị ứ đọng ở đầu Sprint, dẫn đến nguy cơ dồn việc (rush) vào cuối Sprint và không hoàn thành được Sprint Goal. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro |  Nguyên nhân: Số lượng SP còn lại tăng lên (từ 15 lên 19 SP) cho thấy trong quá trình thực hiện, đội phải bổ sung thêm task/story mới vào Sprint Backlog, hoặc phạm vi bị phình to (Scope Creep).  Rủi ro: Làm quá tải đội ngũ, kéo dài thời gian hoàn thành, dẫn đến vỡ tiến độ cam kết ban đầu của Sprint. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Hành động: Trong các buổi Daily Scrum, đội tập trung rà soát các điểm nghẽn (blocker) để xử lý ngay, đồng thời Product Owner kiểm soát chặt chẽ phạm vi, kiên quyết không nhận thêm yêu cầu phát sinh giữa chừng trong Sprint. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Product Owner: Trình bày các hạng mục đã hoàn thành (Done) và chưa hoàn thành, đồng thời giải đáp thắc mắc của Stakeholders. |
| Scrum Master | Scrum Master: Điều phối, hỗ trợ hướng dẫn buổi họp diễn ra đúng thời gian (time-box) và đảm bảo mọi thành viên tham gia tích cực. |
| Developers | Developers: Trực tiếp demo (trình diễn) các tính năng chạy được của phần mềm cho Stakeholders xem. |
| Stakeholders | Stakeholders: Trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, đưa ra phản hồi (feedback) và góp ý cải tiến. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

 Cách xử lý của PO: PO ghi nhận ý kiến đề nghị thanh toán mã QR vào Product Backlog, sau đó tự quyền quyết định sắp xếp thứ tự ưu tiên của nó cùng các tính năng khác cho các Sprint sau dựa trên giá trị kinh doanh.  Giá trị Agile Manifesto thể hiện: Thể hiện giá trị "Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch" (Responding to change over following a plan), giúp sản phẩm liên tục thích ứng với nhu cầu thực tế của thị trường.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ✔ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| 1 Thuộc nhóm Start | Start (Nên bắt đầu): Bắt đầu thực hiện kiểm thử (testing) cuốn chiếu ngay từ đầu Sprint thay vì dồn toàn bộ vào 2 ngày cuối.) |
| 2 (Thuộc nhóm Stop) | Stop (Nên dừng lại): Dừng ngay thói quen để dồn việc kiểm thử sát ngày demo dẫn đến phát hiện lỗi phút chót. |
| 3 Thuộc nhóm Continue) | Continue (Nên tiếp tục): Tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, hỗ trợ hết mình để sửa gấp lỗi giúp buổi demo vẫn diễn ra suôn sẻ dù bị lùi giờ. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Việc sẽ làm: Áp dụng kiểm thử tự động cơ bản và kiểm thử ngay sau khi hoàn thành từng User Story. | QA / Developers. | 100% các User Story đều được kiểm thử và không phát hiện lỗi nghiêm trọng trước ngày demo ít nhất 2 ngày. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |